## 00_Guia
MODELO APU · PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN
Alcance exclusivo de planificación: transforma el APU en capacidad, producción, duración, trabajo, consumos, costos planificados, programación de recursos y análisis de escenarios. No contiene avance real, control, seguimiento, valor ganado ni pronósticos de ejecución.
SECUENCIA DE PLANIFICACIÓN |  | REGLAS METODOLÓGICAS CLAVE
1 | Defina actividad, unidad, cantidad, jornada y factor de planificación. | Ciclo | h/u del recurso; mayor ciclo operativo gobierna el flujo.
2 | Normalice el APU: cantidades simultáneas, ciclos, consumos, precios y desperdicios. | Intensidad | n × ciclo para mano de obra y equipos; coeficiente × (1+desperdicio) para materiales.
3 | Identifique el ciclo gobernante y calcule producción teórica y planificada. | Producción | 1/ciclo gobernante; luego se ajusta por el factor de planificación.
4 | Calcule duración, trabajo de mano de obra y consumo de equipos y materiales. | Trabajo | cantidad de obra × intensidad laboral.
5 | Obtenga costos netos del APU y costos planificados ajustados por eficiencia. | Consumo | cantidad de obra × intensidad de cada recurso.
6 | Revise escenarios y seleccione la línea base de planificación. | Costo plan | materiales sin ajuste; recursos dependientes del tiempo divididos por el factor.
7 | Emita programa de recursos y resumen ejecutivo de la actividad. | Redondeo | calcular con precisión completa y redondear solo para presentación.
CONVENCIONES DEL LIBRO
Amarillo | Dato editable / supuesto de planificación
Azul | Fórmula o resultado calculado
Verde | Validación satisfactoria
Naranja | Supuesto sensible que requiere aprobación

## 01_Parametros
01 · PARÁMETROS DE PLANIFICACIÓN
Parámetro | Valor | Unidad / criterio | CRITERIO DEL FACTOR DE PLANIFICACIÓN
Proyecto | Proyecto demostrativo | Texto | Fp es un supuesto previo a la ejecución. Representa disponibilidad, interferencias previstas, condiciones del frente, logística, aprendizaje y restricciones conocidas. No es un indicador real. Fp = 1,00 reproduce la capacidad teórica del APU. Valores menores aumentan duración, horas programadas de mano de obra/equipo y costos dependientes del tiempo.
Código EDT / APU | 1.1.1 | Código
Actividad | Replanteo y nivelación | Texto
Unidad de obra | m² | Unidad
Cantidad total Q | 11562% | m²
Jornada | 1900-01-07 | h/día
Factor de planificación Fp | 0.85 | 0 < Fp ≤ 1
Fecha de inicio planificada | 46216 | Fecha
Costo indirecto fijo | 0.18 | US$/m² | RANGO ORIENTATIVO PARA ESCENARIOS
Política de costo | Exacto | Exacto / Heredado | Escenario | Fp | Uso
Moneda | US$ | Código | Teórico | 100% | Capacidad sin pérdidas
Tolerancia de validación | 1e-06 | Absoluta | Favorable | 95% | Frente estable
|  |  | Base | 85% | Plan aprobado del ejemplo
|  |  | Conservador | 75% | Restricciones relevantes

## 02_APU_Recursos
02 · APU NORMALIZADO PARA PLANIFICACIÓN
ID | Categoría | Recurso | Unidad costo | n / coeficiente | Precio unitario | Ciclo h/u | Desperdicio % | Intensidad / consumo unitario | Unidad intensidad | Costo exacto/u | Costo redondeado/u | Capacidad de flujo u/h | Productividad u/RH | Observación
EQ-01 | Equipo | Herramientas varias | h | 2 | 0.5 | 0.02 | 0 | 0.04 | EH/m² | 0.02 | 0.02 | 50 | 25 | 2 unidades simultáneas
EQ-02 | Equipo | Equipo de topografía | h | 1 | 8 | 0.02 | 0 | 0.02 | EH/m² | 0.16 | 0.16 | 50 | 50 | 1 unidad simultánea
MAT-01 | Material | Clavos | kg | 0.02 | 1.91 | 0 | 0 | 0.02 | kg/m² | 0.0382 | 0.04 |  |  | Coeficiente material
MAT-02 | Material | Tiras de eucalipto 2×2×300 cm | u | 0.2 | 0.86 | 0 | 0 | 0.2 | u/m² | 0.172 | 0.17 |  |  | Coeficiente material
MAT-03 | Material | Pintura esmalte | gal | 0.01 | 16.93 | 0 | 0 | 0.01 | gal/m² | 0.1693 | 0.17 |  |  | Coeficiente material
MO-01 | Mano de obra | Peón | h | 2 | 4.23 | 0.02 | 0 | 0.04 | HH/m² | 0.1692 | 0.17 | 50 | 25 | Ciclo gobernante
MO-02 | Mano de obra | Topógrafo | h | 1 | 4.75 | 0.02 | 0 | 0.02 | HH/m² | 0.095 | 0.1 | 50 | 50 | Ciclo cogobernante
MO-03 | Mano de obra | Maestro mayor | h | 1 | 4.75 | 0.006 | 0 | 0.006 | HH/m² | 0.0285 | 0.03 | 166.6667 | 166.6667 | Participación parcial
RESUMEN ECONÓMICO DEL APU
Categoría | Costo exacto/u | Costo redondeado/u | Diferencia
Equipo | 0.18 | 0.18 | 0
Material | 0.3795 | 0.38 | 0.0005
Mano de obra | 0.2927 | 0.3 | 0.0073
Costo directo | 0.8522 | 0.86 | 0.0078
Impacto de redondeo | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078

## 03_Calculos_Plan
03 · CÁLCULOS DE LA LÍNEA BASE DE PLANIFICACIÓN
CAPACIDAD, PRODUCCIÓN Y DURACIÓN |  |  |  | MANO DE OBRA
Indicador | Resultado | Unidad |  | Indicador | Resultado | Unidad
Cantidad Q | 115.62 | m² |  | Cuadrilla nominal | 4 | personas
Ciclo gobernante tg | 0.02 | h/m² |  | Intensidad laboral neta | 0.066 | HH/m²
Producción teórica Pt | 50 | m²/h |  | Trabajo neto APU | 7.6309 | HH
Factor de planificación Fp | 85% | % |  | Trabajo planificado bruto | 8.9776 | HH
Producción planificada Pp | 42.5 | m²/h |  | Productividad laboral neta | 15.1515 | m²/HH
Producción por jornada | 340 | m²/día |  | Productividad laboral planificada | 12.8788 | m²/HH
Duración neta | 2.3124 | h |  | Cuadrilla equivalente promedio | 3.3 | personas
Duración planificada | 2.7205 | h |  | Carga de cuadrilla | 82.5% | %
Duración planificada | 0.34006 | días |  | Holgura nominal de cuadrilla | 17.5% | %
Fecha de inicio | 2026-07-13 | fecha
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Recurso | n | Ciclo h/u | Intensidad EH/u | Productividad u/EH | Capacidad flota u/h | Consumo neto EH | Consumo plan EH | Utilización nominal | Costo plan
Herramientas varias | 2 | 0.02 | 0.04 | 25 | 50 | 4.6248 | 5.4409 | 100% | 2.7205
Equipo de topografía | 1 | 0.02 | 0.02 | 50 | 50 | 2.3124 | 2.7205 | 100% | 21.7638
MATERIALES | [5 empty] | COSTOS DE PLANIFICACIÓN
Material | Consumo unitario | Consumo total | Rendimiento teórico | Costo total |  | Indicador | Costo/u | Total actividad | Criterio
Clavos | 0.02 | 2.3124 | 50 | 4.4167 |  | Equipo neto APU | 0.18 | 20.8116 | Sin ajuste Fp
Tiras de eucalipto | 0.2 | 23.124 | 5 | 19.8866 |  | Materiales | 0.3795 | 43.8778 | No dependiente del tiempo
Pintura esmalte | 0.01 | 1.1562 | 100 | 19.5745 |  | Mano de obra neta APU | 0.2927 | 33.842 | Sin ajuste Fp
[6 empty] | Costo directo exacto APU | 0.8522 | 98.5314 | Suma exacta
[6 empty] | Costo directo heredado | 0.86 | 99.4332 | Redondeo por renglón
VALIDACIONES DE PLANIFICACIÓN | [5 empty] | Costo directo planificado | 0.93562 | 108.1761 | MO y equipo / Fp
Prueba | Resultado | Estado |  |  |  | Indirecto fijo | 0.18 | 20.8116 | US$/u
Q = Pp × duración plan | 1.4211e-14 | OK |  |  |  | Precio unitario planificado | 1.1156 | 128.9877 | Directo plan + indirecto
Trabajo plan = cuadrilla eq. × duración | 0 | OK |  |  |  | Impacto del factor | 0.083418 | 9.6447 | Plan - APU exacto
Costo plan = suma programa recursos | 0 | OK
Fp dentro de rango | 0 | OK

## 04_Escenarios
04 · ANÁLISIS DE ESCENARIOS DE PLANIFICACIÓN
Cambie o amplíe los factores de planificación para evaluar capacidad, plazo, trabajo, consumo de equipos y costo antes de aprobar la línea base. Ningún valor de esta hoja representa ejecución real.
Escenario | Fp | Producción m²/h | Producción m²/día | Duración h | Duración días | Trabajo MO HH | Consumo equipos EH | Costo directo/u | Precio unitario | Total planificado
Teórico | 100% | 50 | 400 | 2.3124 | 0.28905 | 7.6309 | 6.9372 | 0.8522 | 1.0322 | 119.343
Favorable | 95% | 47.5 | 380 | 2.4341 | 0.30426 | 8.0325 | 7.3023 | 0.87708 | 1.0571 | 122.2195
Moderado | 90% | 45 | 360 | 2.5693 | 0.32117 | 8.4788 | 7.708 | 0.90472 | 1.0847 | 125.4156
Base | 85% | 42.5 | 340 | 2.7205 | 0.34006 | 8.9776 | 8.1614 | 0.93562 | 1.1156 | 128.9877
Conservador | 80% | 40 | 320 | 2.8905 | 0.36131 | 9.5387 | 8.6715 | 0.97037 | 1.1504 | 133.0064
Restrictivo | 75% | 37.5 | 300 | 3.0832 | 0.3854 | 10.1746 | 9.2496 | 1.0098 | 1.1898 | 137.5608
Crítico | 70% | 35 | 280 | 3.3034 | 0.41293 | 10.9013 | 9.9103 | 1.0548 | 1.2348 | 142.7659
CRITERIO DE SELECCIÓN DE LÍNEA BASE
La línea base se aprueba cuando: (1) el factor está sustentado; (2) la producción es compatible con el método constructivo; (3) la duración cabe en el cronograma; (4) la cuadrilla y equipos están disponibles; (5) el costo planificado está dentro del presupuesto objetivo; y (6) las unidades y relaciones dimensionales han sido validadas.

## 05_Programa_Recursos
05 · PROGRAMA PLANIFICADO DE RECURSOS
ID | Categoría | Recurso | Unidad recurso | n / coef. | Inicio día | Fin día | Consumo neto | Consumo planificado | Precio unitario | Costo planificado | Carga / uso | Base de cálculo
EQ-01 | Equipo | Herramientas varias | EH/m² | 2 | 0 | 0.34006 | 4.6248 | 5.4409 | 0.5 | 2.7205 | 100% | Q × intensidad / Fp
EQ-02 | Equipo | Equipo de topografía | EH/m² | 1 | 0 | 0.34006 | 2.3124 | 2.7205 | 8 | 21.7638 | 100% | Q × intensidad / Fp
MAT-01 | Material | Clavos | kg/m² | 0.02 | 0 | 0.34006 | 2.3124 | 2.3124 | 1.91 | 4.4167 | 100% | Q × consumo unitario
MAT-02 | Material | Tiras de eucalipto 2×2×300 cm | u/m² | 0.2 | 0 | 0.34006 | 23.124 | 23.124 | 0.86 | 19.8866 | 100% | Q × consumo unitario
MAT-03 | Material | Pintura esmalte | gal/m² | 0.01 | 0 | 0.34006 | 1.1562 | 1.1562 | 16.93 | 19.5745 | 100% | Q × consumo unitario
MO-01 | Mano de obra | Peón | HH/m² | 2 | 0 | 0.34006 | 4.6248 | 5.4409 | 4.23 | 23.0152 | 100% | Q × intensidad / Fp
MO-02 | Mano de obra | Topógrafo | HH/m² | 1 | 0 | 0.34006 | 2.3124 | 2.7205 | 4.75 | 12.9222 | 100% | Q × intensidad / Fp
MO-03 | Mano de obra | Maestro mayor | HH/m² | 1 | 0 | 0.34006 | 0.69372 | 0.81614 | 4.75 | 3.8767 | 30% | Q × intensidad / Fp
RESUMEN POR CATEGORÍA
Categoría | Consumo planificado | Costo planificado | Participación costo
Equipo | 8.1614 | 24.4842 | 22.63%
Material | 26.5926 | 43.8778 | 40.56%
Mano de obra | 8.9776 | 39.8141 | 36.8%
Total | 43.7316 | 108.1761 | 100%

## 06_Dashboard_Plan
DASHBOARD EJECUTIVO · PLANIFICACIÓN DEL APU
[5 empty] | Escenario | Producción | Duración h
[5 empty] | Teórico | 50 | 2.3124
Actividad: Replanteo y nivelación ¦ Alcance: planificación previa a la ejecución ¦ Unidad: m² |  |  |  |  | Favorable | 47.5 | 2.4341
[5 empty] | Moderado | 45 | 2.5693
[5 empty] | Base | 42.5 | 2.7205
CANTIDAD | FACTOR PLAN | PRODUCCIÓN PLAN | DURACIÓN PLAN | PRECIO UNITARIO PLAN | Conservador | 40 | 2.8905
[5 empty] | Restrictivo | 37.5 | 3.0832
115.62 | 85% | 42.5 | 2.7205 | 1.1156 | Crítico | 35 | 3.3034
[5 empty] | Categoría | Costo plan | Participación
PRODUCCIÓN TEÓRICA | TRABAJO MO PLAN | PRODUCTIVIDAD MO PLAN | EQUIPOS PLAN | COSTO TOTAL PLAN | Equipo | 24.4842 | 0.22634
50 | 8.9776 | 12.8788 | 8.1614 | 128.9877 | Material | 43.8778 | 0.40561
[5 empty] | Mano de obra | 39.8141 | 0.36805
[5 empty] | Recurso | Consumo plan
[5 empty] | Herramientas varias | 5.4409
[5 empty] | Equipo de topografía | 2.7205
[5 empty] | Clavos | 2.3124
[5 empty] | Tiras de eucalipto 2×2×300 cm | 23.124
[5 empty] | Pintura esmalte | 1.1562
[5 empty] | Peón | 5.4409
[5 empty] | Topógrafo | 2.7205
[5 empty] | Maestro mayor | 0.81614

## 07_Diccionario
07 · DICCIONARIO DE VARIABLES E INDICADORES DE PLANIFICACIÓN
Grupo | Variable / indicador | Fórmula conceptual | Unidad | Uso en planificación | Regla de lectura | Hoja
Base | Cantidad Q | Metrado aprobado | u | Dimensiona la actividad | Debe coincidir con presupuesto/EDT | 01_Parametros
Flujo | Ciclo gobernante tg | Máximo ciclo h/u de recursos operativos | h/u | Define el cuello de botella | Mayor ciclo = menor producción | 03_Calculos_Plan
Flujo | Producción teórica Pt | 1/tg | u/h | Capacidad sin pérdidas | No usar como compromiso sin justificar Fp | 03_Calculos_Plan
Supuesto | Factor de planificación Fp | Supuesto 0<Fp≤1 | % | Ajusta capacidad por restricciones previstas | Debe documentarse y aprobarse | 01_Parametros
Flujo | Producción planificada Pp | Pt×Fp | u/h | Base para cronograma | Menor Fp reduce producción | 03_Calculos_Plan
Plazo | Duración planificada | Q/Pp | h o días | Duración de línea base | Considerar jornada y calendarios | 03_Calculos_Plan
Labor | Intensidad laboral | Σ(n×ciclo) | HH/u | Contenido de trabajo por unidad | Menor intensidad = mayor productividad | 03_Calculos_Plan
Labor | Trabajo planificado | Q×intensidad/Fp | HH | Horas programadas de mano de obra | Incluye pérdidas previstas | 03_Calculos_Plan
Labor | Productividad laboral plan | Q/trabajo plan | u/HH | Eficiencia planificada | No confundir con producción u/h | 03_Calculos_Plan
Equipo | Consumo planificado | Q×intensidad/Fp | EH | Horas-equipo programadas | Separar cada equipo | 05_Programa_Recursos
Material | Consumo total | Q×coeficiente×(1+desperdicio) | unidad material | Requerimiento de compra | Fp no modifica materiales | 05_Programa_Recursos
Costo | Costo directo plan | Material + (MO+Equipo)/Fp | US$/u | Costo compatible con duración planificada | Usar precisión completa | 03_Calculos_Plan
Costo | Precio unitario plan | Costo directo plan + indirecto fijo | US$/u | Base económica de planificación | Distinguir de precio contractual | 03_Calculos_Plan
Recursos | Carga nominal | Cuadrilla equivalente/cuadrilla nominal | % | Detecta sobredimensionamiento o holgura | Revisar cargas muy bajas | 03_Calculos_Plan