## Hoja1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario |  |  | P.Total | EQUIPO / HERRAMIENTA |  | MANO DE OBRA | [5 empty] | TRABAJO TOTAL | UNIDADES DE RECURSOS ASUMIDOS TOTALES | Duración (horas) | Jornada Laboral (horas) | Dias útiles | Factor de Conversión (Días Mes / Días Laborables Mensual) | Dias Calendario
|  |  |  | Costo Directo | Costo Indirecto | P. Unitario |  | Rendimiento Unitario Total (h/u) | Trabajo (h-EH) | Rendimiento Unitario Total (h/u) | Producción Total (u/h) | Numero de Hombres en Cuadrilla (H) | Productividad (u/h-H) | Rendimiento Global Actividad (h-H/u) | Trabajo (h-H)
1 | Excavación manual, zanja 0-2 m, material sin clasificar | m3 | 1.55 | 8.94 | 1.07 | 10.01 | 15.5155 | 0 | 3.1 | 0 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.41 | 6.51 | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | 1.36 | #REF!
2 | Excavación a máquina con retroexcavadora | m3 | 2.55 | 1.44 | 0.17 | 1.61 | 4.1055 | 0 | 0.1 | 0 | #DIV/0! | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.43 | 0.53 | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | 1.36 | #REF!
3 | Relleno compactado con material de mejoramiento cribado | m3 | 7.89 | 25.35 | 3.04 | 28.39 | 223.9971 | 0 | 9.47 | 0 | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.41 | 19.88 | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | 1.36 | #REF!
4 | Mampostería de bloque e=15cm | m2 | 101.75 | 21.9724 | 2.64 | 24.6124 | 2504.3117 | 0 | 183.15 | 0 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | 329.67 | 512.82 | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | 1.36 | #REF!
5 | Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera | m3 | 1003.64 | 0.9 | 0.11 | 1.01 | 1013.6764 | 0.02 | 20.07 | 0.02 | 50 | 1 | 50 | 0.02 | 20.07 | 40.14 | 2 | 20.07 | 8 | 2.509 | 1.36 | 3.4122
Nota:
Columna JORNADA LABORAL se elimina y se le coloca en un sitio específico en el formulario de GIPROY
Columna FACTOR DE CONVERSION se elimina y se le coloca en un sitio específico en el formulario de GIPROY
Si los APUS sólo tienen material o transporte, con lo cual no existiría un tiempo y por lo tanto carecería de un cálculo de duración para exportación a project, el resultado de los días y todo lo que ello conlleva debe tener valor CERO y con este valor de tiempo, exportar a project, verificando que los recursos respectivos si se carguen allá.

## 1
DESCRIPCIÓN: | Excavación manual, zanja 0-2 m, material sin clasificar | [5 empty] | UNIDAD: | m3
RENDIMIENTO: | horas/unidad
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | RENDIMIENTO | TOTAL | % COSTO | TRABAJO
EQUIPOS / HERRAMIENTAS
| Herramientas varias | hora | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 11.19% | 2
| SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 1 | 11.19% | 2
MATERIALES
| SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
TRANSPORTE
| SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
| Peón | hora | 1 | 3.46 | 2 | 6.92 | 77.4% | 2
| Maestro de obra | hora | 1 | 5.11 | 0.2 | 1.02 | 11.41% | 0.2
| SUBTOTAL 4 |  | 2 |  |  | 7.94 | 88.81% | 2.2
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| SUBTOTAL 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | DURACIÓN ACTIVIDAD | 2 | Se escoge el mayor rendimiento de entre los rendimientos de mano de obra y equipos y herramientas. Se prioriza el rendimiento de mano de obra siempre como canidato
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 8.94
|  |  |  | INDIRECTO (12%) |  | 1.07
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 10.01

## 2
DESCRIPCIÓN: | Excavación a máquina con retroexcavadora | [5 empty] | UNIDAD: | m3
RENDIMIENTO: | horas/unidad
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | RENDIMIENTO | TOTAL | % COSTO | TRABAJO
EQUIPOS / HERRAMIENTAS
| Retroexcavadora | hora | 1 | 20 | 0.0385 | 0.77 | 53.47% | 0.0385
| SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 0.77 | 53.47% | 0.0385
MATERIALES
| SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
TRANSPORTE
| SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
| Peón | hora | 2 | 3.46 | 0.0385 | 0.27 | 18.75% | 0.077
| Albañil | hora | 1 | 4.29 | 0.0385 | 0.17 | 11.81% | 0.0385
| Operador | hora | 1 | 3.82 | 0.0385 | 0.15 | 10.42% | 0.0385
| Maestro de obra | hora | 1 | 5.11 | 0.0154 | 0.08 | 5.556% | 0.0154
| SUBTOTAL 4 |  | 5 |  |  | 0.67 | 46.53% | 0.1694
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| SUBTOTAL 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | DURACIÓN ACTIVIDAD | 0.0385 | Se escoge el mayor rendimiento de entre los rendimientos de mano de obra y equipos y herramientas. Se prioriza el rendimiento de mano de obra siempre como canidato
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 1.44
|  |  |  | INDIRECTO (12%) |  | 0.17
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 1.61

## 3
DESCRIPCIÓN: | Relleno compactado con material de mejoramiento cribado | [5 empty] | UNIDAD: | m3
RENDIMIENTO: | horas/unidad
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | RENDIMIENTO | TOTAL | % COSTO | TRABAJO
EQUIPOS / HERRAMIENTAS
| Herramientas varias | hora | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.183% | 0.6
| Plancha vibratoria | hora | 1 | 3.5 | 0.6 | 2.1 | 8.284% | 0.6
| SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 2.4 | 9.467% | 1.2
MATERIALES
| Mejoramiento cribado | m3 | 1.31 | 13.5 |  | 17.69 | 69.78%
| SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 17.69 | 69.78%
TRANSPORTE
| SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
| Peón | hora | 1 | 3.46 | 0.6 | 2.08 | 8.205% | 0.6
| Albañil | hora | 1 | 4.29 | 0.6 | 2.57 | 10.14% | 0.6
| Maestro de obra | hora | 1 | 5.11 | 0.12 | 0.61 | 2.406% | 0.12
| SUBTOTAL 4 |  | 3 |  |  | 5.26 | 20.75% | 1.32
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| SUBTOTAL 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | DURACIÓN ACTIVIDAD | 0.6 | Se escoge el mayor rendimiento de entre los rendimientos de mano de obra y equipos y herramientas. Se prioriza el rendimiento de mano de obra siempre como canidato
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 25.35
|  |  |  | INDIRECTO (12%) |  | 3.04
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 28.39

## 4(APU)
DESCRIPCIÓN: | Mampostería de bloque e=15cm | [5 empty] | UNIDAD: | m2
RENDIMIENTO: | horas/unidad
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | RENDIMIENTO | TOTAL | % COSTO | TRABAJO
EQUIPOS / HERRAMIENTAS
| Herramientas varias | hora | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 2.101% | 0.6
| SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 0.3 | 2.101% | 0.6
MATERIALES
| Bloque de 40 × 20 × 15 cm | u | 13 | 0.5 |  | 6.5 | 45.52%
| Mortero de cemento 1:3 | m3 | 0.02 | 110.95 |  | 2.22 | 15.55%
| SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 8.72 | 61.06%
TRANSPORTE
| SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
| Peón | hora | 1 | 3.46 | 0.6 | 2.08 | 14.57% | 0.6
| Albañil | hora | 1 | 4.29 | 0.6 | 2.57 | 18% | 0.6
| Maestro de obra | hora | 1 | 5.11 | 0.12 | 0.61 | 4.272% | 0.12
| SUBTOTAL 4 |  | 3 |  |  | 5.26 | 36.83% | 1.32
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| SUBTOTAL 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | DURACIÓN ACTIVIDAD | 0.6 | Se escoge el mayor rendimiento de entre los rendimientos de mano de obra y equipos y herramientas. Se prioriza el rendimiento de mano de obra siempre como canidato
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 14.28
|  |  |  | INDIRECTO (12%) |  | 1.71
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 15.99

## 4(APU anidado)
DESCRIPCIÓN: | Mortero de cemento 1:3 | [5 empty] | UNIDAD: | m3
RENDIMIENTO: | horas/unidad
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | RENDIMIENTO | TOTAL | % COSTO | TRABAJO
EQUIPOS / HERRAMIENTAS
| Herramientas varias | hora | 2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8112% | 1.8
| SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 0.9 | 0.8112% | 1.8
MATERIALES
| Cemento | saco | 10 | 7.25 |  | 72.5 | 65.34%
| Arena | m3 | 1.15 | 20.5 |  | 23.58 | 21.25%
| Agua | l | 250 | 0.01 |  | 2.5 | 2.253%
| SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 98.58 | 88.85%
TRANSPORTE
| SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
| Peón | hora | 2 | 3.46 | 0.9 | 6.23 | 5.615% | 1.8
| Albañil | hora | 1 | 4.29 | 0.9 | 3.86 | 3.479% | 0.9
| Maestro de obra | hora | 1 | 5.11 | 0.27 | 1.38 | 1.244% | 0.27
| SUBTOTAL 4 |  | 4 |  |  | 11.47 | 10.34% | 2.97
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| SUBTOTAL 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | DURACIÓN ACTIVIDAD | 0.9 | Se escoge el mayor rendimiento de entre los rendimientos de mano de obra y equipos y herramientas. Se prioriza el rendimiento de mano de obra siempre como canidato
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 110.95
|  |  |  | INDIRECTO (12%) |  | 13.31
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 124.26

## 4(APU anidado con cantidad)
DESCRIPCIÓN: | Mortero de cemento 1:3 | [5 empty] | UNIDAD: | m3
RENDIMIENTO: | horas/unidad
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | RENDIMIENTO | TOTAL | % COSTO | TRABAJO
EQUIPOS / HERRAMIENTAS
| Herramientas varias | hora | 2 | 0.5 | 0.018 | 0.02 | 0.9009% | 0.036
| SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 0.02 | 0.9009% | 0.036
MATERIALES
| Cemento | saco | 0.2 | 7.25 |  | 1.45 | 65.32%
| Arena | m3 | 0.023 | 20.5 |  | 0.47 | 21.17%
| Agua | l | 5 | 0.01 |  | 0.05 | 2.252%
| SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 1.97 | 88.74%
TRANSPORTE
| SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
| Peón | hora | 2 | 3.46 | 0.018 | 0.12 | 5.405% | 0.036
| Albañil | hora | 1 | 4.29 | 0.018 | 0.08 | 3.604% | 0.018
| Maestro de obra | hora | 1 | 5.11 | 0.0054 | 0.03 | 1.351% | 0.0054
| SUBTOTAL 4 |  | 4 |  |  | 0.23 | 10.36% | 0.0594
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| SUBTOTAL 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | DURACIÓN ACTIVIDAD | 0.018 | Se escoge el mayor rendimiento de entre los rendimientos de mano de obra y equipos y herramientas. Se prioriza el rendimiento de mano de obra siempre como canidato
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 2.22 | Debe verificarse que este valor sea igual al que está en el precio unitario principal
|  |  |  | INDIRECTO (12%) |  | 0.27
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 2.49

## 4(APU unificado)
DESCRIPCIÓN: | Mampostería de bloque e=15cm | [5 empty] | UNIDAD: | m2
RENDIMIENTO: | horas/unidad
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | RENDIMIENTO | TOTAL | % COSTO | TRABAJO
EQUIPOS / HERRAMIENTAS
| Herramientas varias | hora | 3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 4.096% | 1.8 | 1.04 | 0.5 | 0.6 | 0.312
| SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 0.9 | 4.096% | 1.8
MATERIALES
| Bloque de 40 × 20 × 15 cm | u | 13 | 0.5 |  | 6.5 | 29.58% |  |  |  |  | 6.5
| Cemento | saco | 0.2 | 7.25 |  | 1.45 | 6.599% |  |  |  |  | 1.45
| Arena | m3 | 0.023 | 20.5 |  | 0.47 | 2.139% |  |  |  |  | 0.47
| Agua | l | 5 | 0.01 |  | 0.05 | 0.2276% |  |  |  |  | 0.05
| SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 8.47 | 38.55%
TRANSPORTE
| SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
| Peón | hora | 3 | 3.46 | 0.6 | 6.228 | 28.34% | 1.8 | 1.04 | 3.46 | 0.6 | 2.159
| Albañil | hora | 2 | 4.29 | 0.6 | 5.148 | 23.43% | 1.2 | 1.02 | 4.29 | 0.6 | 2.6255
| Maestro de obra | hora | 2 | 5.11 | 0.12 | 1.2264 | 5.582% | 0.24 | 1.02 | 5.11 | 0.12 | 0.62546
| SUBTOTAL 4 |  | 7 |  |  | 12.6024 | 57.36% | 3.24
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| SUBTOTAL 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | DURACIÓN ACTIVIDAD | 0.3089 | Se escoge el mayor rendimiento de entre los rendimientos de mano de obra y equipos y herramientas. Se prioriza el rendimiento de mano de obra siempre como canidato
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 21.9724 | Debe verificarse que este valor sea igual al que está en el precio unitario principal
|  |  |  | INDIRECTO (12%) |  | 2.64
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 24.6124

## 5
DESCRIPCIÓN: | Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera | [5 empty] | UNIDAD: | m3
RENDIMIENTO: | horas/unidad
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | RENDIMIENTO | TOTAL | % COSTO | TRABAJO | % TIEMPO | Unidades de Recurso Calculado | Unidades de Recurso Asumido
EQUIPOS / HERRAMIENTAS
| Volqueta 8m3 | hora | 1 | 20 | 0.02 | 0.4 | 44.44% | 0.02 | 100% | 1 | 1
| SUBTOTAL 1 |  |  |  | 0.02 | 0.4 | 44.44% | 0.02 |  |  | 1
MATERIALES
| Pago por concepto de disposición de materiales en escombrera | m3 | 1 | 0.4 |  | 0.4 | 44.44% |  |  |  | la cantidad del presupuesto multiplicado por la cantidad de cada material
| SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 0.4 | 44.44%
TRANSPORTE
| SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
| Chofer de volqueta | hora | 1 | 5 | 0.02 | 0.1 | 11.11% | 0.02 | 100% | 1 | 1
| SUBTOTAL 4 |  | 1 |  | 0.02 | 0.1 | 11.11% | 0.02 |  |  | 1
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| SUBTOTAL 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | DURACIÓN ACTIVIDAD | 0.02 | Se escoge el mayor rendimiento entre los totales del rendimiento de mano de obra y equipos y herramientas
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 0.9
|  |  |  | INDIRECTO (12%) |  | 0.11
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 1.01