## Uso de tareas
[5 empty] | Año | Mes | Datos
[5 empty] | 2014 | [7 empty] | Total Costo | Total Costo acumulado
[5 empty] | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre
Tarea | Tarea 1 | Tarea 2 | Tarea 3 | Tarea 4 | Costo | Costo acumulado | Costo | Costo acumulado | Costo | Costo acumulado | Costo | Costo acumulado
Cronograma de trabajo | Cronograma de trabajo |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS NUEVAS Y 02 MEJORAMINETOS DE VIVIENDA DEL PROYECTO LA UNION, UBICADO EN LA PARROQUIA JAVIER LOYOLA, CANTÓN AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR | CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS NUEVAS Y 02 MEJORAMINETOS DE VIVIENDA DEL PROYECTO LA UNION, UBICADO EN LA PARROQUIA JAVIER LOYOLA, CANTÓN AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | PRESUPUESTO PARA VIVIENDA NUEVA | PRESUPUESTO PARA VIVIENDA NUEVA |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN | REPLANTEO Y NIVELACIÓN | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Replanteo y nivelación | 100% | 1329.821 | 0% | 1329.821 | 0% | 1329.821 | 0% | 1329.821 | 100% | 1329.821
|  |  | ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN | ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Excavación cimientos | 84.96% | 792.96 | 15.04% | 933.38 | 0% | 933.38 | 0% | 933.38 | 100% | 933.38
|  |  |  | Hormigón ciclópeo en cimientos (60% HºSº, 40% piedra) | 100% | 9654.6316 | 0% | 9654.6316 | 0% | 9654.6316 | 0% | 9654.6316 | 100% | 9654.6316
|  |  | CADENA INFERIOR | CADENA INFERIOR | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Hormigón simple 210 Kg/cm2 para cadenas, incl. encofrado | 100% | 5694.444 | 0% | 5694.444 | 0% | 5694.444 | 0% | 5694.444 | 100% | 5694.444
|  |  |  | Vigas electrosoldadas (vigas tipo VC5) | 100% | 7399.4054 | 0% | 7399.4054 | 0% | 7399.4054 | 0% | 7399.4054 | 100% | 7399.4054
|  |  | COLUMNAS | COLUMNAS | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Hormigón simple 210 kg/cm2 para columna, incluye encofrado | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4257.081 | 0% | 4257.081 | 100% | 4257.081
|  |  |  | Vigas electrosoldadas (vigas tipo VC5) | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4496.106 | 0% | 4496.106 | 100% | 4496.106
|  |  | VIGA SUPERIOR | VIGA SUPERIOR | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Hormigón simple 210 kg/cm2, para vigas incl. encofrado | 0% | 0 | 0% | 0 | 84.65% | 6483.8955 | 15.35% | 7659.9797 | 100% | 7659.9797
|  |  |  | Vigas electrosoldadas (vigas tipo VC5) | 0% | 0 | 0% | 0 | 88.44% | 6567.5737 | 11.56% | 7426.3508 | 100% | 7426.3508
|  |  | DINTELES PUERTAS | DINTELES PUERTAS | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Hormigón simple 210 kg/cm2, para vigas incl. encofrado | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 326.7411 | 100% | 326.7411
|  |  |  | Escalerilla electrosoldada (vigas tipo V1) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 123.344 | 100% | 123.344
|  |  | DINTELES VENTANAS | DINTELES VENTANAS | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Hormigón simple 210 kg/cm2, para vigas incl. encofrado | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 488.705 | 100% | 488.705
|  |  |  | Escalerilla electrosoldada (vigas tipo V1) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 123.344 | 100% | 123.344
|  |  | MAMPOSTERÍA | MAMPOSTERÍA | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Mampostería de bloque (40x20x15cm) canaleado | 0% | 0 | 0% | 0 | 44.18% | 14160.3249 | 55.82% | 32051.97 | 100% | 32051.97
|  |  |  | Bordillo de tina de baño (40x20x15cm) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 118.676 | 100% | 118.676
|  |  | CUBIERTA | CUBIERTA | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Cubierta metálica prepintada, e=4mm con aislamiento poliuretano e=5mm (incluye cumbrero) | 0% | 0 | 0% | 0 | 25.85% | 6534.3208 | 74.15% | 25279.7464 | 100% | 25279.7464
|  |  |  | Cumbrero de teja | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2535.8422 | 100% | 2535.8422
|  |  |  | Kit correas G80x40x15x1.5 con pintura anticorrosiva | 0% | 0 | 0% | 0 | 25.83% | 2729.6376 | 74.17% | 10566.339 | 100% | 10566.339
|  |  | INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA POTABLE | INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA POTABLE | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Instalaciones de agua | 0% | 0 | 0% | 0 | 58.89% | 1222.5333 | 41.11% | 2076 | 100% | 2076
|  |  |  | Instalaciones de agua para ducha | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 720.144 | 100% | 720.144
|  |  |  | Instalaciones de desagüe PVC 50 mm | 0% | 0 | 19.05% | 335.1017 | 80.95% | 1759.284 | 0% | 1759.284 | 100% | 1759.284
|  |  |  | Instalaciones de desagüe PVC 110 mm | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1030.028 | 0% | 1030.028 | 100% | 1030.028
|  |  |  | Mesón de cocina (bloque pomez) | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1027.0245 | 0% | 1027.0245 | 100% | 1027.0245
|  |  |  | Fregadero de cocina | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1525.208 | 0% | 1525.208 | 100% | 1525.208
|  |  |  | Inodoro blanco nacional | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1879.592 | 0% | 1879.592 | 100% | 1879.592
|  |  |  | Lavamanos blanco | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1594.312 | 0% | 1594.312 | 100% | 1594.312
|  |  |  | Rejilla para piso d= 2" | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 655.444 | 0% | 655.444 | 100% | 655.444
|  |  |  | Pozo de revisión 40x40cm,con tapa de HºAº | 0% | 0 | 0% | 0 | 46.41% | 881.4096 | 53.59% | 1899.0306 | 100% | 1899.0306
|  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Puntos de iluminación | 0% | 0 | 0% | 0 | 53% | 2236.706 | 47% | 4220.2 | 100% | 4220.2
|  |  |  | Puntos de tomacorrientes | 0% | 0 | 0% | 0 | 66.25% | 1604.84 | 33.75% | 2422.4 | 100% | 2422.4
|  |  |  | Caja de breakers (6u) incluye breakers (3) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2131.84 | 100% | 2131.84
|  |  |  | Tomacorriente para 220V | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 532.884 | 100% | 532.884
|  |  | CARPINTERÍA HIERRO MADERA | CARPINTERÍA HIERRO MADERA | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Puerta principal metálica 0.90x2.10m | 0% | 0 | 0% | 0 | 79.17% | 3232.888 | 20.83% | 4083.648 | 100% | 4083.648
|  |  |  | Puertas de madera de 0.90x2.10 incluye marco | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 6626.592 | 100% | 6626.592
|  |  |  | Puertas de madera de 0.75x2.10 incluye marco | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2100.72 | 100% | 2100.72
|  |  |  | Ventana de hierro incluye vidrio de 3mm y protecciones de hierro | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 5610.108 | 100% | 5610.108
|  |  | PISOS | PISOS | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Replantillo de piedra e = 15 cm | 5.842% | 394.4757 | 86.79% | 6255.257 | 7.366% | 6752.638 | 0% | 6752.638 | 100% | 6752.638
|  |  |  | Fundición de contrapiso e=5cm fc=180 kg/cm2 | 0% | 0 | 47.17% | 2727.5875 | 52.83% | 5782.812 | 0% | 5782.812 | 100% | 5782.812
|  |  | ENLUCIDO | ENLUCIDO | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Enlucido int. ext | 0% | 0 | 0% | 0 | 34.23% | 2890.5008 | 65.77% | 8443.776 | 100% | 8443.776
|  |  |  | Sellado de junta con mortero entre plancha de cubieta y cadena superior | 0% | 0 | 0% | 0 | 26.06% | 715.3988 | 73.94% | 2745.3999 | 100% | 2745.3999
|  |  | CERÁMICA | CERÁMICA | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Suministro e instalación de cerámica pared | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4287.5377 | 100% | 4287.5377
|  |  |  | Suministro e instalación de cerámica piso | 0% | 0 | 0% | 0 | 25.87% | 4616.0225 | 74.13% | 17845.49 | 100% | 17845.49
|  |  | PINTURA | PINTURA | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Pintura caucho int-ext (dos manos) incl. fondo | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2498.0609 | 100% | 2498.0609
|  | PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA SR. MANUEL SUMBA VELECELA | PRESUPUESTO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA SR. MANUEL SUMBA VELECELA |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | TRABAJOS PRELIMINARES | TRABAJOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Replanteo y nivelación | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 28.1524 | 100% | 28.1524
|  |  | ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN | ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Excavación cimientos | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 5.262 | 100% | 5.262
|  |  |  | Hormigón ciclópeo en cimientos (60% HºSº, 40% piedra) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 54.3658 | 100% | 54.3658
|  |  | CADENA INFERIOR | CADENA INFERIOR | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Hormigón simple 210 Kg/cm2 para cadenas, incl. encofrado | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 46.94 | 100% | 46.94
|  |  |  | Vigas electrosoldadas (vigas tipo VC5) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 74.9184 | 100% | 74.9184
|  |  | COLUMNA | COLUMNA | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Hormigón simple 210 kg/cm2, para vigas incl. encofrado | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 87.95 | 100% | 87.95
|  |  |  | Vigas electrosoldadas (vigas tipo VC5) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 82.5242 | 100% | 82.5242
|  |  | VIGA SUPERIOR | VIGA SUPERIOR | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Hormigón simple 210 kg/cm2, para vigas incl. encofrado | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 169.8129 | 100% | 169.8129
|  |  |  | Vigas electrosoldadas (vigas tipo VC5) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 108.0049 | 100% | 108.0049
|  |  | MAMPOSTERÍA | MAMPOSTERÍA | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Mampostería de bloque (40x20x15cm) canaleado | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 426.6928 | 100% | 426.6928
|  |  | CUBIERTA | CUBIERTA | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Cubierta metálica prepintada, e=4mm con aislamiento poliuretano e=5mm (incluye cumbrero) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 206.5751 | 100% | 206.5751
|  |  |  | Kit correas G80x40x15x1.5 con pintura anticorrosiva | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 101.655 | 100% | 101.655
|  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Puntos de iluminación | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 28.137 | 100% | 28.137
|  |  |  | Puntos de tomacorrientes | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 22.176 | 100% | 22.176
|  |  | PISOS | PISOS | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Replantillo de piedra e = 15 cm | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 79.456 | 100% | 79.456
|  |  |  | Fundición de contrapiso e=5cm fc=180 kg/cm2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 88.0453 | 100% | 88.0453
|  |  | CERÁMICA | CERÁMICA | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Suministro e instalación de cerámica piso | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 185.781 | 100% | 185.781
|  |  | ENLUCIDO | ENLUCIDO | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Enlucido int. ext | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | PRESUPUESTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA SRA. MARÍA VELECELA NAULA | PRESUPUESTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA SRA. MARÍA VELECELA NAULA |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Puntos de iluminación | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 112.541 | 100% | 112.541
|  |  | CERÁMICA | CERÁMICA | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Suministro e instalación de cerámica piso | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 757.011 | 100% | 757.011
|  |  | ENLUCIDO | ENLUCIDO | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Enlucido int. ext | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 665.1625 | 100% | 665.1625
|  |  | PUERTA DE MADERA | PUERTA DE MADERA | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | Puertas de madera de 0.90x2.10 incluye marco | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 167.072 | 100% | 167.072
Total general |  |  |  |  | 11.79% | 25265.7376 | 4.231% | 34329.6282 | 35.16% | 109647.2629 | 48.81% | 214214.316 | 100% | 214214.316