## Calculo
TABLA DE CÁLCULO DE DÍAS LABORABLES Y DÍAS CALENDARIO
N° | Item | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario |  |  | P.Total | Rendimiento Unitario Total Equipo / Herramienta (h/u) | Trabajo Equipo / Herramientas (h-EH) | Rendimiento Unitario Total Mano de Obra (h/u) | Trabajo (h-H) | TRABAJO TOTAL | UNIDADES DE RECURSOS ASUMIDOS TOTALES | Duración (horas) | Numero de Hombres en Cuadrilla | Jornada Laboral (horas) | Dias útiles | Factor de Conversión (Días Mes / Días Laborables Mensual) | Dias Calendario
[5 empty] | Costo Directo | Costo Indirecto | P. Unitario
| 1 | Excavación manual, zanja 0-2 m, material sin clasificar | m3 | 1.55 | 8.94 | 1.07 | 10.01 | 15.5155 | 2 | 3.1 | 2.2 | 3.41 | 6.51 | 1.91 | 3.4084 | 2 | 8 | 0.426 | 1.36 | 0.57936
| 2 | Excavación a máquina con retroexcavadora | m3 | 2.55 | 1.44 | 0.17 | 1.61 | 4.1055 | 0.0385 | 0.1 | 0.1309 | 0.43 | 0.53 | 1.58 | 0.33544 | 5 | 8 | 0.042 | 1.36 | 0.05712
| 3 | Relleno compactado con material de mejoramiento cribado | m3 | 7.89 | 25.35 | 3.04 | 28.39 | 223.9971 | 1.2 | 9.47 | 1.32 | 10.41 | 19.88 | 1.89 | 10.5185 | 3 | 8 | 1.315 | 1.36 | 1.7884
| 4 | Mampostería de bloque e=15cm | m2 | 101.75 | 14.28 | 1.71 | 1 | 101.75 | 0.21333 | 65.12 | 0.58343 | 140.42 | 205.54 | 3.46 | 59.4046 | 7 | 8 | 7.426 | 1.36 | 10.0994
| 5 | Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera | m3 | 1003.64 | 0.9 | 0.11 | 1.01 | 1013.6764 | 0.02 | 20.07 | 0.02 | 20.07 | 40.14 | 2 | 20.07 | 1 | 8 | 2.509 | 1.36 | 3.4122
| 6 | Cargado, transporte y descarga de encofrados | Viaje 200 qq | 41.21 | 75.58 | 9.07 | 84.65 | 3488.4265 | 4.4 | 181.32 | 2.525 | 516.16 | 697.48 | 3.85 | 181.1636 | 6 | 8 | 22.645 | 1.36 | 30.7972

## 6
DESCRIPCIÓN: | Cargado, transporte y descarga de encofrados | [5 empty] | UNIDAD: | m3
RENDIMIENTO: | Viaje 200 qq
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | RENDIMIENTO | TOTAL | % COSTO | TRABAJO | % TIEMPO | Unidades de Recurso Calculado | Unidades de Recurso Asumido
EQUIPOS / HERRAMIENTAS
| Herramientas varias | hora | 1 | 0.5 | 4.4 | 2.2 | 2.911% | 4.4 | 100% | 1 | 1
| SUBTOTAL 1 |  |  |  | 4.4 | 2.2 | 2.911% | 4.4 |  |  | 1
MATERIALES
| SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
TRANSPORTE
| Transporte en camión capacidad de 200 qq | flete hasta 6km | 1 | 30 | 1 | 30 | 39.69%
| SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 30 | 39.69%
MANO DE OBRA
| Peón | hora | 5 | 3.46 | 2.5 | 43.25 | 57.22% | 12.5 | 56.82% | 2.841 | 2.84
| Maestro de obra | hora | 1 | 5.11 | 0.025 | 0.13 | 0.172% | 0.025 | 0.57% | 0.0057 | 0.01
| SUBTOTAL 4 |  | 6 |  | 2.525 | 43.38 | 57.4% | 12.525 |  |  | 2.85
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| SUBTOTAL 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | DURACIÓN ACTIVIDAD | 4.4 | Se escoge el mayor rendimiento entre los totales del rendimiento de mano de obra y equipos y herramientas
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 75.58
|  |  |  | INDIRECTO (12%) |  | 9.07
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 84.65

## 1
DESCRIPCIÓN: | Excavación manual, zanja 0-2 m, material sin clasificar | [5 empty] | UNIDAD: | m3
RENDIMIENTO: | horas/unidad
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | RENDIMIENTO | TOTAL | % COSTO | TRABAJO | % TIEMPO | Unidades de Recurso | Unidades de Recurso Asumido
EQUIPOS / HERRAMIENTAS
| Herramientas varias | hora | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 11.19% | 2 | 90.91% | 0.9091 | 0.91
| SUBTOTAL 1 |  |  |  | 2 | 1 | 11.19% | 2 |  | 0.9091 | 0.91
MATERIALES
la cantidad del presupuesto multiplicado por la cantidad de cada material
| SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
TRANSPORTE
| SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
| Peón | hora | 1 | 3.46 | 2 | 6.92 | 77.4% | 2 | 90.91% | 0.9091 | 0.91
| Maestro de obra | hora | 1 | 5.11 | 0.2 | 1.02 | 11.41% | 0.2 | 9.09% | 0.0909 | 0.09
| SUBTOTAL 4 |  | 2 |  | 2.2 | 7.94 | 88.81% | 2.2 |  | 1 | 1
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| SUBTOTAL 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | DURACIÓN ACTIVIDAD | 2.2 | Se escoge el mayor rendimiento entre los totales del rendimiento de mano de obra y equipos y herramientas
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 8.94
|  |  |  | INDIRECTO (12%) |  | 1.07
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 10.01

## 2
DESCRIPCIÓN: | Excavación a máquina con retroexcavadora | [5 empty] | UNIDAD: | m3
RENDIMIENTO: | horas/unidad
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | RENDIMIENTO | TOTAL | % COSTO | TRABAJO | % TIEMPO | Unidades de Recurso | Unidades de Recurso Asumido
EQUIPOS / HERRAMIENTAS
| Retroexcavadora | hora | 1 | 20 | 0.0385 | 0.77 | 53.47% | 0.0385 | 29.41% | 0.2941 | 0.29
| SUBTOTAL 1 |  |  |  | 0.0385 | 0.77 | 53.47% | 0.0385 |  | 0.2941 | 0.29
MATERIALES
la cantidad del presupuesto multiplicado por la cantidad de cada material
| SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
TRANSPORTE
| SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
| Peón | hora | 2 | 3.46 | 0.0385 | 0.27 | 18.75% | 0.077 | 29.41% | 0.5882 | 0.59
| Albañil | hora | 1 | 4.29 | 0.0385 | 0.17 | 11.81% | 0.0385 | 29.41% | 0.2941 | 0.29
| Operador | hora | 1 | 3.82 | 0.0385 | 0.15 | 10.42% | 0.0385 | 29.41% | 0.2941 | 0.29
| Maestro de obra | hora | 1 | 5.11 | 0.0154 | 0.08 | 5.556% | 0.0154 | 11.76% | 0.1176 | 0.12
| SUBTOTAL 4 |  | 5 |  | 0.1309 | 0.67 | 46.53% | 0.1694 |  | 0.7058 | 1.29
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| SUBTOTAL 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | DURACIÓN ACTIVIDAD | 0.1309 | Se escoge el mayor rendimiento entre los totales del rendimiento de mano de obra y equipos y herramientas
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 1.44
|  |  |  | INDIRECTO (12%) |  | 0.17
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 1.61

## 3
DESCRIPCIÓN: | Relleno compactado con material de mejoramiento cribado | [5 empty] | UNIDAD: | m3
RENDIMIENTO: | horas/unidad
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | RENDIMIENTO | TOTAL | % COSTO | TRABAJO | % TIEMPO | Unidades de Recurso Calculado | Unidades de Recurso Asumido
EQUIPOS / HERRAMIENTAS
| Herramientas varias | hora | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.183% | 0.6 | 45.45% | 0.4545 | 0.45
| Plancha vibratoria | hora | 1 | 3.5 | 0.6 | 2.1 | 8.284% | 0.6 | 45.45% | 0.4545 | 0.45
| SUBTOTAL 1 |  |  |  | 1.2 | 2.4 | 9.467% | 1.2 |  |  | 0.9
MATERIALES
| Mejoramiento cribado | m3 | 1.31 | 13.5 |  | 17.69 | 69.78% |  |  |  | la cantidad del presupuesto multiplicado por la cantidad de cada material
| SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 17.69 | 69.78%
TRANSPORTE
| SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
| Peón | hora | 1 | 3.46 | 0.6 | 2.08 | 8.205% | 0.6 | 45.45% | 0.4545 | 0.45
| Albañil | hora | 1 | 4.29 | 0.6 | 2.57 | 10.14% | 0.6 | 45.45% | 0.4545 | 0.45
| Maestro de obra | hora | 1 | 5.11 | 0.12 | 0.61 | 2.406% | 0.12 | 9.09% | 0.0909 | 0.09
| SUBTOTAL 4 |  | 3 |  | 1.32 | 5.26 | 20.75% | 1.32 |  |  | 0.99
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| SUBTOTAL 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | DURACIÓN ACTIVIDAD | 1.32 | Se escoge el mayor rendimiento entre los totales del rendimiento de mano de obra y equipos y herramientas
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 25.35
|  |  |  | INDIRECTO (12%) |  | 3.04
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 28.39

## 4(APU)
DESCRIPCIÓN: | Mampostería de bloque e=15cm | [5 empty] | UNIDAD: | m2
RENDIMIENTO: | horas/unidad
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | RENDIMIENTO | TOTAL | % COSTO | TRABAJO | % TIEMPO | Unidades de Recurso Calculado | Unidades de Recurso Asumido
EQUIPOS / HERRAMIENTAS
| Herramientas varias | hora | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 2.101% | 0.6 | 45.45% | 0.4545 | 0.45
| SUBTOTAL 1 |  |  |  | 0.6 | 0.3 | 2.101% | 0.6 |  |  | 0.45
MATERIALES
| Bloque de 40 × 20 × 15 cm | u | 13 | 0.5 |  | 6.5 | 45.52% |  |  |  | la cantidad del presupuesto multiplicado por la cantidad de cada material
| Mortero de cemento 1:3 | m3 | 0.02 | 110.95 |  | 2.22 | 15.55%
| SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 8.72 | 61.06%
TRANSPORTE
| SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
| Peón | hora | 1 | 3.46 | 0.6 | 2.08 | 14.57% | 0.6 | 45.45% | 0.4545 | 0.45
| Albañil | hora | 1 | 4.29 | 0.6 | 2.57 | 18% | 0.6 | 45.45% | 0.4545 | 0.45
| Maestro de obra | hora | 1 | 5.11 | 0.12 | 0.61 | 4.272% | 0.12 | 9.09% | 0.0909 | 0.09
| SUBTOTAL 4 |  | 3 |  | 1.32 | 5.26 | 36.83% | 1.32 |  |  | 0.99
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| SUBTOTAL 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | DURACIÓN ACTIVIDAD | 1.32 | Se escoge el mayor rendimiento entre los totales del rendimiento de mano de obra y equipos y herramientas
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 14.28
|  |  |  | INDIRECTO (12%) |  | 1.71
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 15.99

## 4(APU anidado)
DESCRIPCIÓN: | Mortero de cemento 1:3 | [5 empty] | UNIDAD: | m3
RENDIMIENTO: | horas/unidad
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | RENDIMIENTO | TOTAL | % COSTO | TRABAJO | % TIEMPO | Unidades de Recurso Calculado | Unidades de Recurso Asumido
EQUIPOS / HERRAMIENTAS
| Herramientas varias | hora | 2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8112% | 1.8 | 43.48% | 0.8696 | 0.87
| SUBTOTAL 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.8112% | 1.8 |  |  | 0.87
MATERIALES
| Cemento | saco | 10 | 7.25 |  | 72.5 | 65.34% |  |  |  | la cantidad del presupuesto multiplicado por la cantidad de cada material
| Arena | m3 | 1.15 | 20.5 |  | 23.58 | 21.25%
| Agua | l | 250 | 0.01 |  | 2.5 | 2.253%
| SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 98.58 | 88.85%
TRANSPORTE
| SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
| Peón | hora | 2 | 3.46 | 0.9 | 6.23 | 5.615% | 1.8 | 43.48% | 0.8696 | 0.87
| Albañil | hora | 1 | 4.29 | 0.9 | 3.86 | 3.479% | 0.9 | 43.48% | 0.4348 | 0.43
| Maestro de obra | hora | 1 | 5.11 | 0.27 | 1.38 | 1.244% | 0.27 | 13.04% | 0.1304 | 0.13
| SUBTOTAL 4 |  | 4 |  | 2.07 | 11.47 | 10.34% | 2.97 |  |  | 1.43
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| SUBTOTAL 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | DURACIÓN ACTIVIDAD | 2.07 | Se escoge el mayor rendimiento entre los totales del rendimiento de mano de obra y equipos y herramientas
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 110.95
|  |  |  | INDIRECTO (12%) |  | 13.31
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 124.26

## 4(APU anidado con cantidad)
DESCRIPCIÓN: | Mortero de cemento 1:3 | [5 empty] | UNIDAD: | m3
RENDIMIENTO: | horas/unidad
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | RENDIMIENTO | TOTAL | % COSTO | TRABAJO | % TIEMPO | Unidades de Recurso Calculado | Unidades de Recurso Asumido
EQUIPOS / HERRAMIENTAS
| Herramientas varias | hora | 2 | 0.5 | 0.018 | 0.02 | 0.9009% | 0.036 | 43.48% | 0.8696 | 0.87
| SUBTOTAL 1 |  |  |  | 0.018 | 0.02 | 0.9009% | 0.036 |  |  | 0.87
MATERIALES
| Cemento | saco | 0.2 | 7.25 |  | 1.45 | 65.32% |  |  |  | la cantidad del presupuesto multiplicado por la cantidad de cada material
| Arena | m3 | 0.023 | 20.5 |  | 0.47 | 21.17%
| Agua | l | 5 | 0.01 |  | 0.05 | 2.252%
| SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 1.97 | 88.74%
TRANSPORTE
| SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
| Peón | hora | 2 | 3.46 | 0.018 | 0.12 | 5.405% | 0.036 | 43.48% | 0.8696 | 0.87
| Albañil | hora | 1 | 4.29 | 0.018 | 0.08 | 3.604% | 0.018 | 43.48% | 0.4348 | 0.43
| Maestro de obra | hora | 1 | 5.11 | 0.0054 | 0.03 | 1.351% | 0.0054 | 13.04% | 0.1304 | 0.13
| SUBTOTAL 4 |  | 4 |  | 0.0414 | 0.23 | 10.36% | 0.0594 |  |  | 1.43
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| SUBTOTAL 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | DURACIÓN ACTIVIDAD | 0.0414 | Se escoge el mayor rendimiento entre los totales del rendimiento de mano de obra y equipos y herramientas
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 2.22 | Debe verificarse que este valor sea igual al que está en el precio unitario principal
|  |  |  | INDIRECTO (12%) |  | 0.27
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 2.49

## 4(APU unificado)
DESCRIPCIÓN: | Mampostería de bloque e=15cm | [5 empty] | UNIDAD: | m2
RENDIMIENTO: | horas/unidad
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | RENDIMIENTO | TOTAL | % COSTO | TRABAJO | % TIEMPO | Unidades de Recurso Calculado | Unidades de Recurso Asumido
EQUIPOS / HERRAMIENTAS
| Herramientas varias | hora | 3 | 0.5 | 0.21333 | 0.32 | 2.241% | 0.64 | 36.57% | 1.0971 | 1.1
| SUBTOTAL 1 |  |  |  | 0.21333 | 0.32 | 2.241% | 0.64 |  |  | 1.1
MATERIALES
| Bloque de 40 × 20 × 15 cm | u | 13 | 0.5 |  | 6.5 | 45.52%
| Cemento | saco | 0.2 | 7.25 |  | 1.45 | 10.15% |  |  |  | la cantidad del presupuesto multiplicado por la cantidad de cada material
| Arena | m3 | 0.023 | 20.5 |  | 0.47 | 3.291%
| Agua | l | 5 | 0.01 |  | 0.05 | 0.3501%
| SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 8.47 | 59.31%
TRANSPORTE
| SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
| Peón | hora | 3 | 3.46 | 0.21195 | 2.2 | 15.41% | 0.63584 | 36.33% | 1.0899 | 1.09
| Albañil | hora | 2 | 4.29 | 0.30886 | 2.65 | 18.56% | 0.61772 | 52.94% | 1.0588 | 1.06
| Maestro de obra | hora | 2 | 5.11 | 0.062622 | 0.64 | 4.482% | 0.12524 | 10.73% | 0.2146 | 0.21
| SUBTOTAL 4 |  | 7 |  | 0.58343 | 5.49 | 38.45% | 1.38 |  |  | 2.36
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| SUBTOTAL 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | DURACIÓN ACTIVIDAD | 0.58343 | Se escoge el mayor rendimiento entre los totales del rendimiento de mano de obra y equipos y herramientas
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 14.28 | Debe verificarse que este valor sea igual al que está en el precio unitario principal
|  |  |  | INDIRECTO (12%) |  | 1.71
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 15.99

## 5
DESCRIPCIÓN: | Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera | [5 empty] | UNIDAD: | m3
RENDIMIENTO: | horas/unidad
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | RENDIMIENTO | TOTAL | % COSTO | TRABAJO | % TIEMPO | Unidades de Recurso Calculado | Unidades de Recurso Asumido
EQUIPOS / HERRAMIENTAS
| Volqueta 8m3 | hora | 1 | 20 | 0.02 | 0.4 | 44.44% | 0.02 | 100% | 1 | 1
| SUBTOTAL 1 |  |  |  | 0.02 | 0.4 | 44.44% | 0.02 |  |  | 1
MATERIALES
| Pago por concepto de disposición de materiales en escombrera | m3 | 1 | 0.4 |  | 0.4 | 44.44% |  |  |  | la cantidad del presupuesto multiplicado por la cantidad de cada material
| SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 0.4 | 44.44%
TRANSPORTE
| SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
MANO DE OBRA
| Chofer de volqueta | hora | 1 | 5 | 0.02 | 0.1 | 11.11% | 0.02 | 100% | 1 | 1
| SUBTOTAL 4 |  | 1 |  | 0.02 | 0.1 | 11.11% | 0.02 |  |  | 1
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| SUBTOTAL 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | DURACIÓN ACTIVIDAD | 0.02 | Se escoge el mayor rendimiento entre los totales del rendimiento de mano de obra y equipos y herramientas
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 0.9
|  |  |  | INDIRECTO (12%) |  | 0.11
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 1.01